## Рівень 1
Методологія: | Сильні сторони: | Слабкі сторони: | Для якої галузі є доцільною:
Каскадна | - Послідовна чітка модель - Легко зрозуміти - Передбачувана - Специфікаціх та вимоги чітко зазначені на момент початку розробки - Кожна фаза повністю завершується перед початком наступної - Прописана чітка та детальна документація - Легша комунікація, та меньша вірогідність непорозумінь | - Виправлення/зміни неможливі до закінчення всіх стадій розробки, або є дуже дорогими - Тестування проводиться тільки після повного закінчення розробки - Не підходить для складних проектів - Може бути забагато бюрократії - Не підходить якщо в замовника немає одразу чітких вимог до проекту/продукту - Не підходить для довготривалих проектів - Не може підлаштовуватись під часті зміни | - Невеликі/ не дуже складні/ не довготривалі проекти - Проекти з чітко зазначенними цілями - Не нові/ складні/і нноваційні технології - Війскові та медичні проекти
V-модель | - Організована та систематизована структура - Проста та зрозуміла модель - Тестування починається одразу після початку - Тестування проводиться на кожному кроці - Баги та проблеми можуть бути ідентифіковані майже одразу - Меньше ризиків | - Не підходить для великіх проектів - Не гнучка та не динамічна - До кінця розробки немає наглядного прототипу продукту - При знаходженні дефектів багато вже написанної документації треба оновляти | - Маленькі та середні проекти - Проекті з чітко зназначенними цілями - Урядові і оборонні проекти
Інкрементна модель | - Кожний частина(версія) є готовою моделлю - Можна отримати фідбек до кожної версії продукту - Більш гнучка - Можна доробляти продукт та додавати нові функції на пізніших етапах - Можна швидше розробляти продукт та робити реліз | - Розробка продукту триває довше - Потребує більших ресурсів | - Великі/ складні проекти - Проекти де білшість вимог сформульована заздалегідь - Галузь нноваційних та нових технологій
Ітераційна модель | - Не треба одразу надавати повну специфікацію вимог - Можна тестувати на кожній ітерації та знижувати цим ризики - Можна швидше розробляти продукт та робити реліз - Можна міняти вимоги в процесі розробки - Можна постійно розвивати продукт | - Може потребувати більше часу - Меньша стабілість через те що можуть постійно змінюватись вимоги - Якщо не всі вимоги відомі одразу, то можуть виникати проблеми з реалізацією | - Великі проекти - Не дуже великі стартапи - Банківська сфера
Спиральна модель | - Більше надійна та стабільна сисема - Включає детальніший аналіз ризиків і можливість їх уникнути - Можна раніше створювати працюючу модель/ прототип - Детальна документація розробки - Більш гнучка - Швидший розвиток продукту - Більше контролю на всіх етапах - Вимоги та обмеження визначені якомога детальніше на початку - Отримання фідбеку клієнтів на всіх етапах - В разі того що знайшли великі ризики можна одразу корегувати | - Не працює з невеликими проектами - Може потребувати більше ресурсів/ фінансів - Потребує більше екпсертизи для чіткого зазначення ризиків - Порівняно складніша за інші моделі - Складніший тайм менеджмент через те що невідома остаточна кілкість циклів спиралі | - Військові проекти - Великі складні проекти - Проекти з чітким бюджетом
Scrum | - Дуже гнучка - Не потребує надання клінтом вичерпних вимог на початку - Прозорість коммунікації - Постійне отримання фідбека і можливість його втілення - Розробка пришвидшується за рахунок роботи короткими спрінтами - Великий об'єм роботи можна розбивати на меньші частини - Розподілення ролей - Легко виявляти та нейтралізувати ризики - Можливість вносити зміни на будь-яких етапах - Всі учасники/замовники проекту дуже залучені - Велика адаптивість до змін - Є чітке планування спринтів | - Потребує і залежить від злагодженності/ самоорганізації команди - Успіх може залежати від професіної/ефективної роботи скрам-майстра - Можлива відсутність кінцевого дедлайну проекту - Може бути складніше працювати якщо клієнт одразу не дає чітких вимог - Для управління потрібні окремі додаткові ролі - Витрачається багато часу на регулярні мітинги та звіти - Не можна додавати задачі у спрінт який вже почався | - Мобільні додатки - Веб-ресурси - Проекти. які не мають вичерпну специфікацію на почтаку
Kanban | - Нагляність та раціональність - Широкий спектр де можна застосувати - Дуже легко слідкувати за прогресом - Легко розподіляти таски між працівниками проекту - Не потрібно багато ресурсів та фасілітаторних ролей - Не потрібні часті мітинги та звіти - Можна додавати нові завдання у будь-який час - Задачі не мають обов'язково бути обмеженими спринтами - Обов'язкове використання тулзів які спрощують розподіл задач та слідкування за прогрессом - Послідовне виконання тасків | - Може виникнути відчутні проблеми якщо постійно не апдейтити дошку тасків - Складніше прогнозувати час розробки та завершення проекту/ продукту через відсутність чітких сроків | - Майже будь-яка галузь

## Рівень 2
На мою думку, сама Agile методологія з'явилася як відповідь на те що IT галузь та її процеси стають різноманітнішими, швидшими, складнішими, та відповідно вимагають більш гнучкого та адаптивного підходу. Таким чином, Agile методологія була створена як заміна або допомога для більш традиційних та формальних моделей розробки ПЗ, які часом були повільнішими, формальнішими, складнішими, та менш результативними. Окрім того, змінилися і цінності та принципи, на яких базується спільна робота і бачення людей що беруть участь у розробці нових продуктів, проєктів тощо. Agile-маніфест саме описує ці нові цінності, і є уособленням нової філософії Agile-методології. Іншими словами, Agile-маніфест був потрібен, щоб зосередитися на речах які стали найактуальнішими, і посунути на задній план аспекти що видаються більш архаїчними. Мені здається, що він дуже успішно спрацював там, де його доцільно було застосувати, і де старіші негнучкі методології могли не дати бажаного результату. Серед таких проєктів можна перелічити ті, яким важливо постійно й вчасно реагувати на мінливі умови своїх ринків, яким важливо якомога раніше представляти прототипи продуктів, яким важливо часто випускати та оновлювати сам продукт, яким важливо щоб розробка була злагодженою завдяки розвинутій та відкритій комунікації учасників, яким важливо щоб якість кінцевого продукту залишалась при всьому цьому достатньо високою. Вірогідно, для тих самих проєктів застосування негнучких моделей могло привести до затримок з релізами та апдейтами продукту, до комунікації яка б ускладнювалась бюрократією, до неможливості підлаштовуватись до змін на ринку, неможливості швидко виправляти недоліки тощо. Тож, хоч і не варто відкидати традиційні негнучкі моделі розробки ПЗ, я думаю що застосування якихось елементів Agile-методології та принципів Agile-маніфесту може бути корисним для дуже багатьох проєктів та продуктів сьогодення.

## Рівень 3
Я думаю, що як засновниця стартапу що будує застосунок для обміну світлин з котиками, я б надала перевагу одній з гнучких методологій, наприклад Scrum з елементами Kanban. Чому саме Scrum - по-перше, тому що може бути важливо швидше розробити прототип застосунку для залучення інвесторів у свій стартап. По-друге, я думаю що поки проєкт знаходиться в статусі стартапу, умови що оточують його (наприклад фінанси, бізнес-модель, ціль, склад команд, вимоги, стратегія тощо) є нестабільними та можуть регулярно змінюватись поки (якщо) вони стануть більш сталими. Scrum підхід може допомогти швидко адаптовуватись до цих змін. По-третє, подібно до першого пункту, Scrum може допомогти швидше вийти на ринок. Своєю чергою це може допомогти предметно аналізувати свій продукт відносно конкурентів та вимог ринку, і майже одразу втілювати результати цього аналізу в життя. В-четверте, Scrum включає отримання різнобічного фідбеку як від клієнтів, так і від інших сторін розробки. Я думаю що це є надзвичайно важливим саме для стартапу, адже це може слугувати першими орієнтирами в розробці нового продукту. В-п’яте, я припускаю що команда стартапу може складатися в тому числі з 1) людей з невеликим досвідом в галузі, і 2) людей які ще не дуже довго працюють разом й не встигли утворити злагоджену команду. Оскільки прозора, вичерпна та регулярна комунікація є маст-хевом для Scrum, я думаю що вона також дуже корисна для того, щоб люди могли більше обмінюватися досвідом та напрацюваннями, та зростати разом як злагоджена команда. Зі схожих причин я б власне додала елементи Kanban, як то розподіл та менеджмент тасків та завантаженості працівників за допомогою відповідних карточок та схожих тулзов. Це може бути корисно саме для команд які тільки нещодавно почали працювати як взагалі в галузі, так і разом в команді. Наприклад це може додати прозорості та наочності в щоденну роботу для працівників, а також допомогти лідам/менеджерам зрозуміти як/кому/які саме таски та дедлайни буде ефективніше назначати.